## Huidige sessie
A	Wat ging goed	Wie	Clusters	Actie punten	Prioriteit	Wie verantwoordelijk
1	Op tijd de Oradio3 proto’s geleverd met de bijbehorende features.	Olaf	Prototyping for fast feedback
2	Er is nu een Oradio3 prototype die als basis dient om feedback van de doelgroep te verzamelen	Onno
3	Pre-Beta versie aangemaakt voor MT-ers	Henk
4	Concept van install.sh is heel goed omdat reproduceerbaarheid vergroot wordt, dus blijven verder uitbouwen	Olaf
5	Modulaire architectuur helpt ons om functionaliteit in delen te bouwen en te testen	Onno
6	Gebruik van GitHub: tags, branches, issues,etc	Henk	Gebruik van GitHub voor versiebeheer
7	Inzet van GitHub (no Brainer maar toch)	Olaf
8	Een dagje samen is zeer productief, is de methode om veel ‘ruis’ weg te werken	Onno
9	Betrouwbaarheid code redelijk, geen blocking bugs, gebaseerd op resultaten testen tot nu toe.	Olaf
10	Test aanpak met Jeroen en Elly	Henk	Gestructureerd testen door testers
11	Jeroen en Elly gestructureerd laten testen, inclusief rapportages – nu follow-up regelen!	Onno		Follow-up regelen
12	Mooie Oradio qua vormgeving en ontwerp	Henk
13	Degelijke hardware	Henk
14	Remote Service	Henk

B	Wat hebben we geleerd		Clusters	Actie punten	Prioriteit	Wie verantwoordelijk
1	Geen taken die tijdkritisch, door beloftes aan de markt, bij vrijwilligers onderbrengen	Olaf
2	Ieder heeft zijn eigen perspectief en manier van werken. Als dan de prioriteiten niet afgestemd zijn ontstaat er makkelijk frictie tussen de verschillende manieren van werken	Onno	Omgaan met fricties
3	We gaan niet goed om met frictie, hebben geen goede aanpak om die snel op te lossen	Onno
4	Spotify-Connect kennis	Henk
5	Eerst volledig werkend prototype en dan pas merge in main branch. Eventueel in tussentijd, als echt nodig, bewezen bekende oplossing inzetten.	Olaf
6	JSON schema gebruikt	Henk		Invoeren op de plekken waar JSON gebruikt wordt		Allen
7	De Devil is in the detail. Ontwikkelen en testen op de laatste main branch, anders blijven er verassingen komen	Olaf
8	De systeem architectuur is meer dan alleen de componenten in Python, ook installatie, OS configuratie, systeem services, communicatie tussen de componenten, etc.	Onno
9	Keep it Simple. Ben meerder keren opnieuw begonnen met module omdat het “call op call op call” was, of veel te veel regels code.	Olaf

C	Wat moeten we anders doen		Clusters	Actie punten	Prioriteit	Wie verantwoordelijk
1	Requirements vastleggen, en ons er aan houden: geen nieuwe functies/gedrag zonder afstemming, geen eenzijdige “vind IK handig” functies/wijzigingen	Onno	Requirements en Specificaties	* Henk wil de Req&Spec wel opschrijven. / * Github gebruiken om Change request in te dienen / * Ook Elly Jeroen erbij betrekken.		Henk
2	Specificaties opschrijven (ivm testen)	Henk
3	Non-functional requirements maken	Henk
4	Meer gebruiken maken van wat er al is en goed functioneert. In Moode audio en Volumio zitten 10 jaar ontwikkeling. Waar we bijna niet van gebruik maken. Terwijl gelijkaardige features hebben. Dus, nog meer analyseren hoe het daar weer en dat gebruiken	Olaf		Leren van anderen.
5	Accepteren dat iemand anders een andere oplossing kan kiezen dan jij zelf zou doen	Onno
6	Er wordt te snel een nieuwe implementatie gemaakt, zonder te begrijpen waarom iets niet werkt. Probleem wordt niet voldoende geanalyseerd.	Henk		Vrijgave process maken tav prototypes en formele producten
7	Zorgen bespreekbaar maken, met degene die het betreft, zodat het geen frustratie wordt	Onno		Gesprek eerder aangaan. Pingen als er gesprek nodig is, dan tijd afspreken		Allen
8	Geen nieuwe tijdelijk modules verzinnen bij aanpassingen. Gebruik de bestaande module en maak aanpassingen in een branch. Anders is het een wijziging in de Architectuur.	Henk		Vasthouden aan module namen die binnen architectuur/onterp benoemd zijn		Allen
9	Manier van werken veranderen van prototyping naar stabiel en onderhoudbaar product	Onno
10	Ontwerp documentatie (consitent) maken	Henk	Software Architectuur en ontwerp documentatie	Henk maakt SW Architectuur		Henk
11	Er is geen ontwerp van de statemachine.	Henk		Olaf maakt ontwerp van STM		Olaf
12	Architectuur/ontwerp afspraken nakomen	Henk
13	get_state() methode wordt niet gebruikt	Henk

D	Wat begrijpen we (nog steeds) niet		Clusters	Actie punten	Prioriteit	Wie verantwoordelijk
1	Hoe elkaar aan te spreken om zorgen en frictie weg te nemen	Onno
2	Alle wensen en gebruik situaties van de klanten. Het is een grote valkuil om vrolijk zelf door te blijven ontwikkelen aan features waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Terwijl juist andere zaken van belang zijn	Olaf		Klanten feedback analyseren en omzetten naar User-Requirements		Olaf
3	De samenhang tussen de systeem configuraties, systeem services en communicatie mechanismen	Onno	RPI-OS systeem instellingen en configuraties
4	Afhankelijkheden in systemd services	Henk
5	Consequenties mbt gebruik van python venv	Henk
6	Hoe we besluiten: over requirements, de open vragen in github, prioriteit van issues	Onno	Rollen en verantwoordelijkheden	Rollen bespreken, Olaf regelt een overleg.		Olaf
9	Rollen verdeling is niet duidelijk: SW-Architect? Wie is verantwoordelijk voor Github mbt release en version control, Wie bepaalt de toewijzing van de issues?	Henk
7	Hoe we Elly en Jeroen in de loop houden, op welke punten, op welke momenten	Onno		Overleg structuur opzetten met tester.

	Tevredenheid schaal 1 (ontevreden) => 3 (matig tevreden) ==> (zeer tevreden)
	Henk: 3
	Onno: 3
	Olaf:3

## Proces
Proces stappen	Details
Ieder van ons maakt vooraf een lijstje met punten
Tijdens overleg wordt het lijstje door ieder van ons toegelicht, zonder daarbij nog in discussie te raken. / Men mag 1 punt naar voren brengen, dan gaat de beurt aan de volgende.	Volgorde van punten: / 1) Wat ging er goed? / 2) Wat hebben we geleerd? / 3) Wat begrijpen we niet? / 4) Wat kan er beter?
We gaan "clusteren"
Daarna punten bespreken. Als er actie punten uit komen wordt dat opgeschreven.
Sessie resultaat wordt in folder documenten/retropsective bewaard op github
We moeten dan wel bij elke volgende retrospective/sprint/release vooraf de actie punten bespreken, zodat we onszelf verbeteren.